关于做好我校2020年度高校哲学社会科学研究
项目中期检查和结项工作的通知
各学院、各部门：
根据《省教育厅办公室关于做好2020年度高校哲学社会科学研究项目中期检查和结项工作的通知》（苏教办社政函〔2020〕25号，附件1）的相关要求，现就做好我校2020年度高校哲学社会科学研究项目中期检查和结项工作有关事项通知如下。
一、中期检查工作
（一）检查范围
我校2019年立项的高校哲学社会科学研究项目。
（二）检查内容
在研项目研究进展情况、阶段性研究成果完成情况以及经费使用情况等。
（三）检查要求
请各项目负责人对照通知要求做好自检工作，填写《江苏高校哲学社会科学研究项目中期检查报告书》(附件2，以下简称《中期检查报告书》)，并提交正确标注的相关阶段研究成果复印件。
（四）其他事项
1.已完成《项目任务书》约定研究任务的各类别项目，可不参加中期检查，直接按结项要求申请办理结项。
2.如项目研究过程中有重要事项变更，项目负责人须填写《江苏高校哲学社会科学研究项目重要事项变更申请表》（附件3，以下简称《变更申请表》），报送科技处审批。
（五）报送材料
1.《变更申请表》（如有）打印一式两份；
2.《中期检查报告书》打印一式两份；
3.正确标注的相关阶段研究成果复印件一式一份；
4.《2020年度江苏高校哲学社会科学研究中期检查项目汇总表》（附件4），请各部门汇总填写并打印一式一份，交由各部门负责人签字盖章。
二、结项验收工作
（一）验收范围
已完成《项目任务书》约定研究任务符合结项要求的各类别项目。
（二）验收内容
是否按照《项目任务书》完成研究任务并产生最终研究成果、对成果的学术理论价值与实际应用价值的评价是否存在署名及知识产权等方面的争议或其他学术不端行为、经费开支是否符合相关规定等。
（三）结项要求
请项目负责人对照《项目任务书》，认真填写《江苏高校哲学社会科学研究项目结项报告书》（附件5，以下简称《结项报告书》），并提交正确标注的研究成果复印件。
最终成果为已正式发表的论文、出版的专著或被采纳的研究咨询报告的，按《项目任务书》要求直接申请结项。最终成果为未被采纳的研究咨询报告或书稿的，请项目负责人联系科技处。
（四）其他事项
项目成果在发表或出版时需在显著位置标注项目名称及批准号，否则验收时不予承认。对重复标注省教育厅不同项目名称的同一研究成果，在验收时只能认定为署名排在第一位的项目负责人的最终成果。
（五）报送材料
1.《结项报告书》《项目任务书》《变更申请表》（如有）和正确标注的研究成果复印件1套，所有材料按序用A4纸双面印制并装订成册；
2.《结项证明》（附件6）打印一式两份；
3.《2020年度江苏高校哲学社会科学研究一般项目结项汇总表》（附件7），请各部门汇总填写并打印一式一份，交由各部门负责人签字盖章。
三、项目清理工作
为保证项目管理的严肃性，对存在下列情形之一者将予以清理：
1.截止2020年7月31日立项期满5年，未办理过延期手续且目前仍未达到结项要求的项目；
2.项目负责人被举报在项目研究过程中违反科研诚信、存在学术不端行为、经查证属实的项目；
3.在研究经费使用中存在严重违规行为的项目；
4.项目负责人因长期出国、工作变动或其他原因不能继续主持研究工作的项目，由项目负责人填写《变更申请表》，提出自行中止项目，报科技处审批。
四、注意事项
1.结项证明中各栏目填写内容须与《结项报告书》中一致，鉴定等级统一选择“合格”。
2.请各部门汇总材料，于2020年12月4日前统一报送科技处，同时将电子版发送至科技处邮箱。
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